## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-11 | 2022-11-13
Design | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-12 | 2022-11-13
Coding | 2022-11-19 | 2022-11-22 | 2022-11-19 | 2022-11-23
UT Plan | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-18 | 2022-11-18
UT | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-20 | 2022-11-21
IT Plan | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-19 | 2022-11-20
IT | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-22 | 2022-11-23
Sprint Demo | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25