## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-11 | 14-11-2022 | 2022-11-11 | 14-11-2022
Design | 18-11-2022 | 18-11-2022 | 18-11-2022 | 18-11-2022
Coding | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 18-11-2022 | 21-11-2022
UT Plan | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 18-11-2022 | 18-11-2022
UT | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 18-11-2022 | 21-11-2022
IT Plan | 21-11-2022 | 23-11-2022 | 23-11-2022 | 23-11-2022
IT | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 24-11-2022 | 24-11-2022
Sprint Demo | 25-11-2022 | 25-11-2022 | 25-11-2022 | 25-11-2022