## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-11 | 2022-11-12
Design | 2022-11-12 | 2022-11-14 | 2022-11-13 | 2022-11-15
Coding | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 2022-11-16 | 2022-11-21
UT Plan | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 2022-11-17 | 2022-11-17
UT | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 2022-11-22 | 2022-11-22
IT Plan | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 2022-11-18 | 2022-11-18
IT | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24
Sprint Demo | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25